Приложение

 к приказу от 31.01.2025г. № \_\_\_\_\_\_\_\_-од

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

МБОУ «Гимназия №18»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Установленные сроки проведения и завершения****мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Нормативное правовое обеспечение** |
| 1.1. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2024 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Приказы  |
| 1.2. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году. Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | январь – октябрь 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Приказы  |
| 1.3. | Назначение лиц, ответственных за проведение ГИА-9 | сентябрь 2024 года | Брежнева И.Н., директор | Приказ  |
| **2. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9** |
| 2.1. | Организация участия работников в совещаниях, научно-методических конференциях всех уровней | сентябрь 2024 года – май 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Явочные листы |
| 2.2. | Организация участия работников в обучающих семинарах, вебинарах и тд. | сентябрь 2024 года – май 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Явочные листы |
| 2.3. | Организация участия в обучении кандидатов в членыпредметных комиссий | январь – март 2025года | Первушина И.Н., заместитель директора  | Приказ |

|  |
| --- |
| **3. Организационное сопровождение ГИА -9** |
| 3.1. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена надосрочный и основной период ГИА -9 | до 01 марта 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Региональнаяинформационная система |
| 3.2. | Регистрация участников государственной итоговойаттестации, единого государственного экзамена на дополнительный период ГИА -9 | август 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Региональнаяинформационная система |
| 3.11. | ***3.1.Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:*** |
| 3.1.1. | Сбор информации об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах | январь -февраль 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Свод участников с ОВЗ,детей-инвалидов-инвалидов |
| 3.1.2. | Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | январь - февраль 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Анализ справок и заключений ПМПК |
| 3.1.3. | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента,в использовании необходимых технических средств | март – май 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Заключение ПМПК |
| 1. **Анализ и обсуждение результатов проведения в государственной итоговой аттестации**

 **по образовательным программам основного общего образования** |
| 4.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9  | июль, сентябрь 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Справка |
| 4.3. | Обсуждение результатов ГИА-9 в 2025 году | август 2025 | Брежнева И.Н., директор | Протокол педагогического совета , явочный лист |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Обсуждение с родителями (законными представителями) обучающихся 10-11-х классов | октябрь 2025 года | Брежнева И.Н., директор | Явочный лист родительских собраний |
| **5. Организация работы по пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам обучающимися,****не прошедшими ГИА-9 по обязательным учебным предметам** |
| 5.1. | Сбор информации об обучающихся, не прошедших ГИА-9 по обязательным учебным предметам | июль, август 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Банк данных об обучающихся, непрошедших ГИА-9 по обязательным учебным предметам |
| 5.2. | Индивидуальные консультации по организации работы по пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-9 по обязательным учебным предметам | июль, август 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | График индивидуальных консультаций, «дорожная карта» |
| 5.3. | Анализ эффективности мер, принятых по организацииработы по пересдаче обучающимися ГИА-9 | сентябрь, октябрь2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Аналитическая информация |

|  |
| --- |
| **6. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 6.1. | Участие в образовательном интенсиве для учителей истории и обществознания «Эффективные практики подготовки обучающихся к выполнению заданий ГИА по истории и обществознанию» | февраль 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Явочный лист |
| 6.2. | Участие в образовательном интенсиве для педагогических работников «Эффективные практики подготовки обучающихся к выполнению заданий ГИА по учебному предмету «Физика» | февраль 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Явочный лист |
| 6.3. | Участие в образовательном интенсиве для учителей математики «Эффективные практики подготовки обучающихся к выполнению заданий ГИА по математике» | март 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Явочный лист |
| 6.4. | Участие в практико- ориентированном семинаре «Совершенствование деятельности учителей русского языка и литературы общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к ГИА» | март 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Явочный лист |
| 6.6. | Участие в педагогической мастерской «Подготовка к ГИА по географии в условиях реализации обновленного ФГОС ООО и СОО» | март 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Явочный лист |
| 6.6. | Творческая лаборатория «Совершенствование деятельности учителей английского языка общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к государственнойитоговой аттестации» |  март 2025 года | Первушина И.Н., заместитель директора | Явочный лист |
| 6.7. | Участие в образовательных интенсивах для педагогических работников «Эффективные практики подготовка обучающихся к выполнению заданий ГИА по учебным предмету «Биология» и «Химия» | март 2025 года | Первушина И.Н.., заместитель директора | Явочный лист |
| **7**. **Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году** |
| 7.1. | Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 9-х классов, нуждающихся в создании специальных условий при проведении ГИА, подготовка заключений и рекомендаций ПМПК по результатамобследования | сентябрь-декабрь 2024 года | Горбунова О.П, педагог - психолог | Сводный отчёт по результатам работы |
| 7.2. | Консультирование родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам о создании необходимых специальных условий при проведении ГИА-9 для лиц с ОВЗ, относящихся к различнымнозологическим группам, обучающихся детей- инвалидов и иных категорий обучающихся (по медицинским показаниям) | в течение года | Горбунова О.П, педагог - психолог | Журнал индивидуальных бесед |
| 7.3. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся«группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9 -х классов к сдаче ГИА-9 | февраль -июнь 2025 года | Горбунова О.П, педагог - психолог | Журнал индивидуальных бесед |
| 7.4. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9 | февраль 2025 года | Горбунова О.П, педагог - психолог | Аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 7.5. | Организации психолого- педагогического сопровождения обучающихся «группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9 -х классов к сдаче ГИА-9 | март- июнь 2025 года | Горбунова О.П, педагог - психолог | Информационная справка по результатам работы |
| 7.6. | Организация повторного мониторинга диагностики эмоционального состояния и психологической готовности к сдаче ГИА-9 выпускников 9-х классов «группы риска» | май 2025 года | Горбунова О.П, педагог - психолог | Аналитический отчет по результатам мониторинга |
|  | **8. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-9** |
| 8.1. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальном сайте | январь 2024 года – декабрь 2024 года | Первушина И.Н.., заместитель директора, Метелева Т.А., администратор сайта | Заполненный раздел по вопросам проведения ГИА -9 на официальном сайте |
| 8.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальном сайте | январь 2024 года – декабрь 2024 года | Первушина И.Н.., заместитель директора, Метелева Т.А., администратор сайта | Заполненный раздел по вопросам проведения ГИА -9 на официальном сайте |
| 8.3. | Участие в мероприятиях по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов:* региональный конкурс сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны»;
* региональный конкурс видеороликов по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов
 | январь – декабрь 2025 годафевраль, апрель 2025 годаянварь, март 2025 года | Жидовкина И.Н., заместитель директора | Приказы УО |
| 8.4. | Участие в муниципальном родительском собрании по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2025 году | январь 2025 года | Первушина И.Н.., заместитель директора, классные руководители  |  явочные листы |
|  | ***9.Ознакомление участников ГИА -9*** |
| 9.1 | с полученными ими результатами ГИА-9 | в период проведенияГИА-9 | Первушина И.Н., заместитель | Протоколы результатов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | с решениями конфликтных комиссий | в период проведенияГИА-9 | Первушина И.Н., заместитель | Протоколы КК, уведомления |